## Смета
ИП Хорошко Максим Болеславович | Смета на разработку верстки и адапитв дизайна
Спецификация на разработку | Дизайнер |  | Верстальщик |  | PM |  | Тестировщик |  | Стоимость(руб)
Ставка специалиста (рублей / час) | 1000 |  | 900 |  | 1200 |  | 400
| Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы
Подготовка дизайна и адаптация под мобильные устройства | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000
Анализ существующего дизайна, конвертация из Canva в Figma | 2.375 | 19 | [6 empty] | 19000
Разработка адаптированного дизайна | 2 | 16 | [6 empty] | 16000
Создание библиотеки компонентов (шапка, футер, карточки, модальные окна) | 1.125 | 9 | [6 empty] | 9000
Итерации согласования дизайна | 0.5 | 4 | [6 empty] | 4000
Подготовка технической документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 15 | 0 | 0 | 18000
Сбор требований |  |  |  |  | 0.625 | 5 |  |  | 6000
Создание ТЗ для команды |  |  |  |  | 0.875 | 7 |  |  | 8400
Планирование и тайминг разработки |  |  |  |  | 0.375 | 3 |  |  | 3600
Верстка страниц | 0 | 0 | 5.375 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38700
Базовая верстка (настройка архиктектуры и верстка шаблонных элементов) |  |  | 1.75 | 14 |  |  |  |  | 12600
Адаптивная верстка |  |  | 0.875 | 7 |  |  |  |  | 6300
Пользовательские страницы |  |  | 2 | 16 |  |  |  |  | 14400
Реализация нтерактивности |  |  | 0.75 | 6 |  |  |  |  | 5400
Тестирование, исправление ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | 800
Кроссбраузерная проверка | [6 empty] | 0.125 | 1 | 400
Проверка на мобильных устройствах | [6 empty] | 0.125 | 1 | 400
ИТОГО: | 6 | 48 | 5.375 | 43 | 1.875 | 15 | 0.25 | 2 | 13.5 | 105500
Итоговый расчет | Кол-во дней: |  |  | 13.5 |  | Дизайн проект: |  |  | 48000
[6 empty] | Верстка страниц: |  |  | 38700
| Кол-во раб часов: |  |  | 108 |  | Составление ТЗ и тайминг: |  |  | 18000
[6 empty] | Итого(с учетом доп затрат): |  |  | 105500

## Дорожная карта
ИП Хорошко Максим Болеславович | Дорожная карта на разработку мобильного приложения (Android, IOS)
| Кол-во часов и стоимость разработки |  | Сроки по кол-во дней | Ответственные исполнители | Описание процесса | Комментарий/Риски | Что необходимо от заказчика на данном этапе
Наименование общего процесса | Часы | Стоимость
Подготовка дизайна и адаптация под мобильные устройства | 48 | 48000 | 6 | Дизайнеры, PM | Анализ существующего дизайна сайта, создание макетов страниц для мобильных устройств, адаптация под мобильные и планшетные экраны. | Возможные задержки из-за необходимости правок по пожеланиям заказчика. | Предоставить доступ к текущему дизайну и материалы, оперативно согласовать правки.
Расчет с учетом рисков
| #REF! | #REF! | #REF!
Разработка мобильного приложения (Android) | 43 | 38700 | 5.375 | Разработчики (Android), PM | Настройка конфигурации проекта, реализация всех ключевых страниц: авторизация, главная, категории, оформление заказа и др. | Возможные риски с API или изменениями в функционале. | Предоставить доступ к API и документацию, оперативно уточнять функциональные изменения.
Расчет с учетом рисков
| 50.1667 | 45150 | 6.2708
Разработка мобильного приложения (IOS) | #REF! | #REF! | #REF! | Разработчики (IOS), PM | Адаптация проекта под iOS, перенос функционала с Android, настройка взаимодействия с API | Возможные изменения требований или особенности платформы. | Учет требований Apple.
Расчет с учетом рисков
| #REF! | #REF! | #REF!
Тестирование, исправление ошибок | 2 | 800 | 0.25 | Разработчики (IOS), PM | Первичное тестирование на устройствах, исправление багов, финальная проверка перед публикацией. | Риски с обнаружением критических ошибок, требующих значительных правок. | Предоставить доступ к тестовым данным, согласование исправленных багов.
Расчет с учетом рисков
| 2.3333 | 933.3333 | 0.29167
Выгрузка на прод | #REF! | #REF! | #REF! | Разработчики, PM | Настройка окружения, публикация приложения в Play Market и App Store, настройка аналитики. | Возможные задержки из-за согласования в маркетплейсах. | Обеспечить корректные данные для публикации, учет требований маркетплейсов: описание и медиа файлы
Расчет с учетом рисков
| #REF! | #REF! | #REF!